Приложение 1

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»

_____________  В.В.Майкова

Дорожная карта

введения Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»

2013-2015 уч. г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Декабрь-январь, 2013-2014 г. | Изучение документа |  | Заведующий ДОУ Майкова В.В. |
| 1.2. |  | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования |  | Декабрь-январь, 2013-2014 г. | Изучение документа |  | Заведующий ДОУ Майкова В.В. |
| 1.3. |  | Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |  | 31.012014 г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ об организации работы План сопровождения | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | 31.01.2014 г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке и введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Майкова В.В. |
| 2.2. |  | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | В течение 2013 – 2015 уч г.г. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки | Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2.3. |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | 28.02.2014 | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Анализ в ходе аппаратного совещания при заведующем ДОУ | Заведующий ДОУ Майкова В.В. |
| 2.4. |  | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО |  | В течение 2013 – 2015 уч. г.г | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2.5. |  | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ |  | 31.03 2014г. | Создание ООП ДОУ | Протоколы педагогических советов | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2.6. |  | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ |  | В течение 2013 – 2014 учебного года | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Изменённые локальные акты, приказы | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2.7. |  | Мониторинг введения ФГОС ДО |  | 09.01 2014г. 01.06.2014г. | Диагностические материалы | План контроля | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2.8. |  | Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» |  | По отдельному плану | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Материалы семинара | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э.. |
| 2.9. |  | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО |  | 01.04.2014г. | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | Методические материалы | Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 2.10. |  | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  | 01.07.2014г. | Методические рекомендации | Методические материалы | Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп | В течение 2013 – 2015 уч.г.г. | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Методические материалы | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 3.2. |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2013 – 2015 уч. г.г. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО | Анализ в ходе аппаратного совещания при заведующем ДОУ | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам зав по АХЧ Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 3.3. |  |  | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2013 – 2015 уч.г.г. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой | Анализ в ходе аппаратного совещания при заведующем ДОУ | Заведующий ДОУ Майкова В.В. Зам. зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 3.4. |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2013 – 2014 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО» | Зам зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | Май, 2014г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ | Заведующий ДОУ Майкова В.В... |
| 4.2. |  |  | Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | В течение 2013 – 2015 уч.г.г. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Размещение на информации на официальном сайте ДОУ | Зам зав по ВМР Шнейдер Е.Э. |