Приложение 2

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»

_____________  В.В.Майкова

План-график

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных

образовательных стандартов дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский  сад № 28 «Ветерок» на 2013-2014 гг.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Разработка плана – графика поэтапного перехода МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» к реализации ФГОС. | Декабрь 2013 | Заведующий Зам зав по ВМР |
|  | Разработка и утверждение приказа о создании рабочей группы по разработке ОП ДОУ | Декабрь 2013 | Заведующий |
|  | Разработка и утверждение положения о рабочей группе по разработке ОП ДОУ | Декабрь 2013 | Заведующий Зам зав по ВМР |
|  | Разработка и утверждение плана деятельности рабочей группы по разработке ОП ДОУ | Декабрь 2013 | Заведующи1 Зам зав по ВМР |
|  | Разработка образовательной программы «Детский сад № 28 «Ветерок» | Январь 2014 – июнь 2014 | Рабочая группа по разработке ОП ДОУ |
|  | Разработка и утверждение приказа о реализации образовательной программы «Детский сад № 28 «Ветерок» | Август 2014 | Заведующий |
| 2. Организационно - методическое обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Организация деятельности рабочей группы по разработке ОП ДОУ согласно плану | 2013-2014 | Рабочая группа по разработке ОП ДОУ |
|  | Изучение педагогами Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" | Декабрь 2013- февраль 2014 | Воспитатели |
|  | Круглый стол «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» | Декабрь 2013 | Заведующий Зам зав по ВМР Воспитатели |
|  | Семинар «Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка целевого раздела Программы» | Февраль 2014 | Заведующая Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Семинар «Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка содержательного раздела» | Март 2014 | Заведующая Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Семинар «Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка организационного раздела» | Апрель 2014 | Заведующая Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Семинар «Изучение основных требований реализации ООП к условиям: предметно-развивающей среде, кадровым, материально-техническим и финансовым» | Май | Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Семинар «Основные требования к результатам освоения ООП» | Июнь-июль | Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Семинар «Изучение особенностей организации основных образовательных областей: физическое, социально-личностное, художественно-эстетическое, познавательно-речевое развитие | Июль | Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Семинар-практикум «Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в дошкольном образовании» | Сентябрь 2014 | Заведующий Зам зав по ВМР. Воспитатели |
|  | Аудит-консультации «Особенности организации жизнедеятельности детей в условиях ДОУ с учетом ФГОС» | В течение 2014 | Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Постоянно действующий семинар-практикум Тема 1. Особенности организации жизнедеятельности детей в условиях ДОУ с учетом ФГОС ДО и СанПиНов Тема 2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности Тема 3. Продукты детской деятельности в рамках организации образовательного процесса по технологии «погружения» Тема 4. Возможности интеграции содержания образовательного процесса в различных видах детской деятельности Тема 6. Организация образовательного процесса с учетом комплексного тематического плана образовательной деятельности Тема 7.Формы и содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям Тема 8. Технология оценки промежуточных и итоговых результатов освоения образовательной программы ДОУ Тема 9 . Содержание вариативной части ОП ДОУ | Сентябрь 2014- Май 2015 | Заведующий Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Взаимодействие с научными организациями по вопросам методического сопровождения, включая консультирование всех участников образовательного процесса на базе ДОУ по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Январь 2014- Декабрь 2014 | Администрация Рабочая группа по разработке ОП ДОУ |
|  | Участие в обучающих семинарах в рамках перехода на ФГОС ДО | В течение всего периода | Администрация Педагогический коллектив МДОУ |
|  | Участие педагогов, узких специалистов в работе ГМО | В течение всего периода | Педагогический коллектив МДОУ |
|  | Создание базы информационно - методических материалов по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ДОУ. | В течение всего периода | Заведующий Зам зав по ВМР |
|  | Создание банка данных по проблеме «Мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования» | В течение всего периода | Зам зав по ВМР Члены РГ |
|  | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС ДО в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на педчасах). | В течение всего периода | Администрация Педагогический коллектив МДОУ |
|  | Организация оперативного контроля по процессу внедрения ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий Зам зав по ВМР |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО. | В течение всего периода | Заведующий Зам зав по ВМР. |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | В течение всего периода | Заведующий Зам зав по ВМР. |
|  | Осуществление анализа профессиональной компетенции педагогов ДОУ на соответствие ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий Зам зав по ВМР. |
| 4. Информационное обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Создание на сайте дошкольного образовательного учреждения странички, посвященной вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. | В течение всего периода | Зам зав по ВМР |
|  | Размещение информации о введении ФГОС ДО на сайте ДОУ, в родительских уголках и на родительских собраниях. | В течение всего периода | Воспитатели |
| 5. Материально - техническое обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Создание предметно-развивающей среды в детском саду в соответствии с требованиями к условиям реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | В течение всего периода | Заведующий Зам зав по ВМР. Воспитатели |